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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Redacción del proyecto de defensa contra inundaciones del río Oria a su paso por el municipio de Tolosa
[bookmark: _Toc351370934][bookmark: _Toc351371487][bookmark: _Toc62218005]OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El objeto de este contrato de servicios es elaborar un proyecto que defina completamente las actuaciones a llevar a cabo para proteger el municipio de Tolosa frente a inundaciones. 
Para ello, primero se valorarán y estudiarán las diferentes alternativas existentes para poder proteger el entorno urbano de Tolosa de la avenida de 100 años de periodo de retorno del río Oria. Entre esas alternativas se encuentran retirar o sustituir determinados obstáculos que existen en el cauce, así como ejecutar las protecciones de borde que sean necesarias. Sirva de base para la valoración de las actuaciones a desarrollar, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2015-2021, así como la ficha correspondiente al objeto del presente contrato, recogida en el Anejo 3.- Justificación de las medidas estructurales del Plan.
Una vez se haya identificado la alternativa más ventajosa, se desarrollará el proyecto constructivo de la misma, definiendo completamente las actuaciones a llevas a cabo.
La finalidad de los trabajos a realizar consiste en editar un proyecto de construcción completo, de acuerdo con lo recogido en el apartado 8 del presente Pliego, considerando la normativa vigente y las exigencias del Plan Hidrológico, así como todos los condicionantes existentes.
Los trabajos objeto del contrato se adecuarán igualmente a lo establecido en el P.C.A.P., a las normas que sean de aplicación y a las instrucciones que, en su caso, facilite el órgano de contratación, dentro del marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
[bookmark: _Toc62218006]ANTECEDENTES
El río Oria presenta una capacidad hidráulica insuficiente a su paso por el municipio de Tolosa, lo que se traduce en desbordamientos que producen inundaciones en casos de avenida. Los ámbitos que engloban la mayor parte del riesgo de inundación son el casco viejo y el centro urbano, que se ven afectados por la avenida de 50 años de periodo de retorno.
El casco viejo y el centro urbano de Tolosa son parte del ARPSI de Tolosa, (ES017-GIP-15-2) y en este ciclo de planificación se considera actuar en ellos, dado que en los mismos se concentra el 90% de los daños esperados para el conjunto del ARPSI. 
Se dispone de un modelo hidráulico unidimensional del estado actual que ha sido elaborado y aprobado en 2018, en el marco de la elaboración de la cartografía de peligrosidad y riesgo dentro de los trabajos de implementación de la Directiva de Inundaciones.
La Agencia Vasca del Agua pretende contratar la redacción del proyecto de defensa contra inundaciones del ámbito del municipio de Tolosa como actuación principal que reduzca la peligrosidad y con ello el riesgo de inundación del ARPSI de Tolosa. 
[bookmark: _Toc62218007]MARCO LEGAL
La documentación del proyecto se atendrá a lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de modo que el proyecto deberá constar de la necesaria documentación suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprende.
Se tendrá en consideración la normativa recogida en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2015-2021, aprueba mediante el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, así como la ficha correspondiente al objeto del presente contrato, recogida en el Anejo 3.- Justificación de las medidas estructurales del Plan.
El proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independientes que se prevean, deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general.
Durante la elaboración del trabajo el proyectista se mantendrá en contacto con la Agencia Vasca del Agua, recabando la aprobación de las soluciones básicas adoptadas.
El Proyecto objeto del encargo se ajustará a la normativa aplicable.
[bookmark: _Toc62218008]TRABAJOS A REALIZAR
[bookmark: _Toc62218009]ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El objeto del contrato la redacción de un proyecto en el siguiente ámbito:
ÁMBITO:  Municipio de Tolosa, entre la rotonda de Larramendi 11, hasta la plaza de Toros de Tolosa, en el paseo Zumalakarregi.
MUNICIPIO:  Tolosa
TERRITORIO:  Gipuzkoa
COORDENADAS:  	Inicio	-     X:  575.457	Y:  4.777.412
			Fin	-     X:  575.044  	Y:  4.775.974
PLANO:  
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[bookmark: _Toc17276159][bookmark: _Toc62218010]DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
El plazo propuesto para la ejecución de los trabajos es de OCHO (8) meses.
[bookmark: _Toc62218011][bookmark: _Toc357478992][bookmark: _Toc357488322][bookmark: _Toc357488761][bookmark: _Ref357493684][bookmark: _Toc408908914]TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO
[bookmark: _Toc62218012]Recopilación y análisis de los estudios existentes
La Agencia Vasca del Agua dispone de un modelo hidráulico unidimensional del estado actual que ha sido elaborado y aprobado en 2018, en el marco de la elaboración de la cartografía de peligrosidad y riesgo dentro de los trabajos de implementación de la Directiva de Inundaciones.
Además, en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) se han analizado actuaciones de mejora hidráulica y todos los modelos utilizados se pondrán a disposición del adjudicatario.
[bookmark: _Toc62218013]Criterios generales de diseño
Se establecerán los criterios de diseño teniendo en cuenta la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2015-2021, aprueba mediante el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.
[bookmark: _Toc62218014]Trabajos topográficos y toma de datos de campo complementarios
Se utilizará la topografía existente previa comprobación y marcaje de las bases de replanteo, sin perjuicio de realizar topografía adicional en las zonas en las que sea necesario. Con carácter general, la topografía base del trabajo se realizará digitalizada a escala 1/500.
El sistema de referencia geodésico a utilizar será el ETRS 89, basándose exclusivamente en vértices REGETE y ROI de la Red geodésica Nacional y de las estaciones de la red GNSS de Euskadi.
El sistema de referencia altimétrico, se tomarán como referencia de altitudes el nivel medio del mar en Alicante. Este sistema está materializado por la nueva REDNAP del IGN, DFA y DFG. En caso de las cotas obtenidas mediante sistemas GNSS se transformarán las cotas elipsoidales en ortométricas utilizando el Modelo de Geoide EG 108.
Sistema de representación: Todos los elementos del plano estarán definidos en Coordenadas ETRS89 Transversa de Mercator (UTM) Huso 30.
[bookmark: _Toc62218015]Trabajos geotécnicos
Los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria deberán contemplar:
· Caracterización del terreno: 
· Realización de 4 sondeos geotécnicos
· Toma de muestras de las capas
· Análisis de laboratorio
· Definición de la cota de roca y sus características en base a sondeos mecánicos, toma de muestras en roca y ensayos de resistencia sobre las muestras. 
· Definición de la capacidad de carga del terreno: 
· Determinación de los parámetros característicos del terreno
· Evaluación de la resistencia del terreno frente a la estructura a ejecutar
· Definición del tipo de cimentación más adecuada: 
· Cimentación más adecuada para la estructura
· Cálculo de la resistencia del terreno frente a acciones límites y cargas de servicio
[bookmark: _Toc62218016]Desarrollo de alternativas y cálculos hidráulicos

Se dispone de un modelo hidráulico unidimensional del estado actual que ha sido elaborado y aprobado en 2018, en el marco de la elaboración de la cartografía de peligrosidad y riesgo dentro de los trabajos de implementación de la Directiva de Inundaciones. Este estudio será suministrado a la empresa adjudicataria del presente contrato, para que incorpore al estudio hidráulico del estado actual las posibles actuaciones futuras.

Las medidas estructurales del Plan de Gestión del riesgo de inundación propuestas en el ARPSI de Tolosa (ES017-GIP-15-2) para el presente horizonte son las siguientes:
· Regularización del lecho aguas abajo del puente de Aramele entre los actuales muros de ribera
· Adecuación del muro existente en margen izquierda entre el puente Aramele y Larramendi Santa Luzia
· Ejecución de un muro de borde aguas arriba del puente de Aramele y hasta los edificios de la calle Andra Mari
· Ejecución de varios muros de borde en el paseo de Zumalakarregi en margen izquierda entre el mercado y el Puente Nuevo, y entre la plaza Lizardi y la plaza de toros de Tolosa
· Sustitución del Puente Nuevo por otro puente con mayor capacidad hidráulica

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación establece como objetivo de protección a alcanzar, la avenida de 100 años de periodo de retorno. 
Se debe desarrollar un estudio de alternativas que analice y llegado el caso confirme la idoneidad de las propuestas realizadas en el Plan de Gestión del riesgo de inundación. Para ello, es imprescindible analizar todas las medidas en detalle y proponer otras si fuera necesario.
Además, se obtendrán las manchas de inundación final de la alternativa seleccionada para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. Será necesario, a su vez, la delimitación de la zona de flujo preferente tras la ejecución del proyecto. Por último, se deberán elaborar los mapas de calados para cada uno de los periodos de retorno. 
[bookmark: _Toc62218017]Documento inicial de evaluación de impacto ambiental
Al mismo tiempo que se realiza el análisis de alternativas referido en el apartado anterior, se elaborará un documento inicial de evaluación de impacto ambiental del proyecto que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
· La definición y las características específicas del proyecto, incluida su ubicación, viabilidad técnica y su probable impacto sobre el medio ambiente, así como un análisis preliminar de los efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
· Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas.
· Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
[bookmark: _Toc62218018]Cálculo de estructuras
El Proyecto de Construcción definirá por completo las nuevas estructuras, incluyendo la sustitución completa del Puente Nuevo.
Se dimensionarán las estructuras de sostenimiento de márgenes que sean necesarias, priorizando el uso de sistemas de bioingeniería que además del objetivo de defensa contra inundaciones permita una actuación de revitalización de ecosistemas. 
Se incluirán todos los cálculos estáticos y resistentes, tanto en lo que se refiere a la obra terminada como en lo que respecta a las diversas secuencias del procedimiento constructivo elegido. 
La Memoria describirá todos los supuestos e hipótesis considerados en los cálculos. 
Los Planos definirán de modo completo la estructura, incluyendo los detalles constructivos de sus componentes. Se incluirá un despiece completo de las armaduras y datos para el replanteo de los bordes de tablero y estribos.
[bookmark: _Toc62218019]Definición de servicios afectados
Se revisarán los servicios afectados existentes en la zona de estudio, y se estudiarán las soluciones para las restituciones que sean necesarias. El proyecto de estas reposiciones se integrará en el anejo correspondiente, y se tendrá en consideración en el presupuesto de ejecución para conocimiento de la administración.
Se obtendrán los datos de las redes de servicio existentes de distribución de agua, saneamiento, alumbrado, gas, telefonía y energía eléctrica del ámbito del proyecto. 
A partir de los datos recibidos se realizará una investigación “in situ” de forma que se identifiquen las arquetas, señales, etc., con cada uno de los servicios en los puntos que resulten conflictivos. 
Además, dado que se procederá a sustituir un puente, se deberá incluir un estudio de tráfico provisional que permita la ejecución de las obras con las mínimas molestias posibles.
[bookmark: _Toc62218020]Presupuestos y justificación de precios
Se realizarán las mediciones de todas las unidades de obra necesarias para llevar a cabo los trabajos, y se confeccionará el presupuesto completo del proyecto, aportanto los documentos de mediciones, cuadro de precios 1, cuadro de precios 2 y presupuesto. Se incluirá, en un anejo, la justificación de cada uno de los precios unitarios del proyecto, basados en el coste horario de la mano de obra, de la maquinaria y en los precios unitarios de los materiales.
El presupuesto deberá completarse, además, con las unidades de obra y precios relativos al transporte y gestión de residuos y a la ejecución de las medidas correctoras.
[bookmark: _Toc62218021]Estudio de Seguridad y Salud
Se elaborará el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, suscrito por un técnico competente y cuyo presupuesto se incluirá en el presupuesto general del proyecto.
Deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las Leyes 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás normativa vigente de aplicación.
Deberá servir de base para que, en su momento, antes del comienzo de la actividad en las mismas, la empresa constructora que resulte adjudicataria de las obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto.
[bookmark: _Toc62218022]Plan de Obra
Se adjuntará un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, justificando el plazo total estimado para la terminación de las mismas, e indicando las inversiones previstas en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecución.
[bookmark: _Toc62218023]Estudio de Impacto Ambiental
Se elaborará un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que, de acuerdo con la normativa relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental, debe ajustarse en cuanto a sus contenidos mínimos y estructura a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Asimismo, dicho EsIA deberá atender a la amplitud y el nivel de detalle exigidas por el Órgano Ambiental en su Documento de Alcance y en los informes de respuesta de las Administraciones públicas afectadas que hayan sido consultadas. 
De acuerdo a lo anterior, el EsIA contendrá, al menos, la siguiente información en los términos desarrollados en el anexo VI de la Ley 21/2013:
a.	Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecución, explotación y desmantelamiento. Entre otros, técnicas constructivas previstas en fase de obras para evitar afecciones al río en aquellos tramos donde se han previsto actuaciones en el cauce: construcción de ataguías, pasos entubados, etc. En el caso de que se prevea la realización de dragados, el EsIA recogerá una propuesta de extracción de materiales y el lugar de depósito temporal y permanente de los sedimentos del cauce fluvial. Deberán consignarse las zonas en las que el proyecto prevea realizar la extracción de sedimentos del cauce, incluyendo la cuantifiacación de los mismos.
b.	Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más adecuadas que sean técnicamente viables y justificación de la solución adoptada.
c.	Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicos o ambientales claves. Con carácter general, la descripción del inventario ambiental se hará de forma concisa, evitando generalidades que no aporten nada a la evaluación de impacto ambiental y en la medida en que fuera preciso para la comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre el medio ambiente.
d.	Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en sus alternativas. Incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas, tomando como guía las “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto ambiental (MITECO, 2019)”, editada por el Ministerio para la Transición Ecológica. 
	 Asimismo, se valorará la posible afección indirecta a las especies faunísticas de interés previsiblemente presentes en el ámbito de afección (caso del avión zapador). Se analizarán también otros efectos indirectos como la afección al corredor fluvial con una importante función conectora y de refugio para la fauna o la alternación de las características fisicoquímicas de las aguas superficiales o subterráneas durante las obras derivada del aporte de sólidos en suspensión o los vertidos accidentales y sus consecuencias indirectas sobre la fauna de interés presente en el tramo, especialmente la fauna ligada al río y sus riberas.
	Se incluirá un estudio de impacto acústico de las obras con objeto de definir las medidas correctoras oportunas. La metodología de análisis para la evaluación del ruido generado en obras por los focos de ruido ambiental será la indicada en el Decreto 213/2012.
e.	Vulnerabilidad del proyecto. Se describirán los efectos adversos significativos del proyecto en el medio ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o catástrofes relevantes, en relación con el proyecto analizado, o en su caso, informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado de proyecto.
f.	Medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. Dichas medidas se diseñarán a nivel de proyecto constructivo, es decir, se describirán detalladamente en una memoria, desarrollándose además los apartados correspondientes al pliego, cuadro de mediciones y partidas presupuestarias para cada una de las medidas. La ubicación de las medidas quedará reflejada en un plano de planta a la escala del proyecto, y en caso necesario, se realizarán planos de detalle para facilitar la ejecución de las medidas por terceros. Todo ello quedará integrado en el pliego, el presupuesto y los planos del proyecto constructivo. Entre otras, se diseñarán medidas específicas para evitar la afección a las poblaciones de avión zapador y para la reposición y mejora de sus hábitats, de acuerdo al Plan de Gestión de la especie en el TH de Gipuzkoa.
g.	Programa de vigilancia y seguimiento ambiental, tanto en fase preoperacional, como en obras y en explotación. Para cada objetivo de calidad fijado se detallará la metodología de control, la localización de los puntos de medida, los parámetros de control, la periodicidad y los umbrales que determinarán la necesidad de exigir la correcta ejecución de las medidas correctoras establecidas por el EsIA o el establecimiento de nuevas medidas correctoras. Los puntos de control se plasmarán en un plano de planta a la escala de proyecto.
a.	Documento de síntesis. Se incluirá un resumen del estudio de impacto ambiental y sus conclusiones, con las características establecidas en el Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Contendrá información concisa y en términos fácilmente comprensibles por el público en general, sobre la naturaleza del proyecto, la afección del mismo sobre el medio y la propuesta de medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental para reducir dichos impactos. Se incluirá información gráfica con fines de información pública.
b.	Bibliografía consultada y normativa ambiental aplicable.
Por otra parte, el adjudicatario elaborará, dentro del plazo que se le señale, cuantos informes y estudios le fueran solicitados en el Documento de Alcance del Órgano Ambiental e informes de respuesta a las consultas previas.
Se deberán incluir en el proyecto constructivo y documentos contractuales las labores necesarias y los consecuentes costes para el correcto desarrollo del citado EsIA.
[bookmark: _Toc62218024]Proyecto de integración ecológica y paisajística
Se elaborará un proyecto de integración ecológica y paisajística del ámbito afectado por el proyecto. Este proyecto se adecuará a lo estipulado en el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La amplitud y el nivel de detalle de este proyecto deberá ajustarse a lo exigido por el órgano ambiental en su Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. En todo caso, se incluirá la justificación de las técnicas propuestas, las especies seleccionadas, las densidades de plantación, la tipología de plantas, composición y dosis de hidrosiembras y espesores de tierra vegetal. 
Asimismo, se adjuntarán planos a escala de proyecto, donde se detallen y representen las distintas superficies objeto de restauración, indicando el tratamiento previsto en cada caso.
Como criterios generales que deben guiar dicho proyecto pueden señalarse: priorizar el uso de técnicas de bioingeniería y la utilización de especies de la vegetación potencial de la zona, evitar la introducción o fomento de especies invasoras y, si están presentes en el tramo, proponer programas de erradicación.
Se deberán incluir en el proyecto constructivo y documentos contractuales las labores necesarias y los consecuentes costes para el correcto desarrollo de este proyecto.
[bookmark: _Toc62218025]Estudio de Gestión de Residuos
Se elaborará un estudio de gestión de residuos y materiales de construcción y demolición, de acuerdo con el artículo 4, epígrafe 1.a. del Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y el artículo 4 del Decreto 112/2012. Dicho Estudio de Gestión de Residuos tendrá el contenido mínimo establecido en el anexo I del Decreto 112/2012. Se deberá incluir en el proyecto y documentos contractuales las labores necesarias y los consecuentes costes para el correcto desarrollo del citado estudio.
[bookmark: _Toc62218026]CONTENIDO DE LOS PROYECTOS
El Proyecto de construcción dará respuesta a los conceptos que se ordenan a continuación, en la medida que se presenten en el ámbito del mismo.
El proyecto constará al menos de los siguientes documentos:
1. Memoria y Anejos
2. Planos
3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
4. Presupuesto
5. Estudio de Seguridad y Salud
[bookmark: _Toc62218027]Memoria y Anejos
La memoria, con carácter contractual, constituye la exposición de motivos de las soluciones adoptadas. El autor debe justificar aquí el criterio que le guió en su estudio.
Deberán justificarse las soluciones adoptadas, en sus aspectos técnico y económico y las características de todas y cada una de las obras proyectadas.
La Memoria tendrá, por lo menos, los siguientes apartados:
1. Antecedentes
2. Resumen
3. Objeto y alcance del proyecto 
4. Documentos previos 
5. Trámites previos para la ejecución de las obras 
6. Situación actual 
8. Información básica 
9. Criterios de diseño y justificación de la solución adoptada
10. Descripción de las obras 
11. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras
12. Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto de restauración ecológica y paisajística 
13. Disponibilidad de terrenos y servicios afectados 
14. Plan de obra y plazo de ejecución 
15. Presupuesto 
16. Presupuesto para conocimiento de la Administración
17. Clasificación del contratista 
18. Revisión de precios 
19. Documentos que componen el proyecto 
20. Conclusión 
Los anejos del Proyecto de Construcción serán los que aparecen en la lista siguiente:
Anejo Nº 1 : Características del proyecto
Anejo Nº 2 : Trabajos topográficos
Anejo Nº 3 : Estudio geológico-geotécnico
Anejo Nº 4 : Estudio hidráulico
Anejo Nº 5 : Desvíos de tráfico durante las obras
Anejo Nº 6 : Cálculos estructurales
Anejo Nº 7 : Procedimientos constructivos
Anejo Nº 8 : Reposición de servicios afectados
Anejo Nº 9 : Estudio de Impacto Ambiental
Anejo Nº 10 : Proyecto de restauración ecológica y paisajística
Anejo Nº 11 : Expropiaciones y ocupaciones temporales
Anejo Nº 12 : Plan de Obra
Anejo Nº 13 : Plan de Control de Calidad
Anejo Nº 14 : Justificación de precios
Anejo Nº 15 : Reportaje fotográfico
Anejo Nº 16 : Estudio de gestión de residuos
[bookmark: _Toc62218028]Planos
Se extraerán todos los planos necesarios para la correcta definición de las obras a ejecutar. Incluirán todos los dibujos de conjunto y detalle necesarios para la perfecta definición de la obra y su exacta realización. Así mismo, deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las Mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes.
[bookmark: _Toc62218029]Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Se redactará un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares completo y articulado, recogiendo la totalidad de las unidades a ejecutar en obra. Se tendrán en consideración los reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones y Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales que sean de aplicación. Se redactará en forma de articulado según las unidades de obra a ejecutar.
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Este documento del Proyecto estará constituido por los siguientes capítulos:
1) Mediciones
2) Cuadro de precios nº 1.
3) Cuadro de precios nº 2.
4) Presupuestos parciales.
5) Presupuesto General.
El Presupuesto General se desglosará del Proyecto General, lo que incluirá:
· Mediciones
Las mediciones estarán siempre referidas a datos existentes en Planos y serán lo suficientemente detalladas para permitir su fácil comprobación.
Se dividirán en el número de apartados y sub-apartados necesarios para que queden perfectamente definidas las unidades de obra que se integran en cada una de las etapas de ejecución separada que se prevén en el Proyecto.
· Cuadros de precios
Donde se incluirán todos los precios de las unidades de obra que se vayan a emplear en la formación de los Presupuestos Parciales y Generales, así como otros que se consideren necesarios en concepto de precios auxiliares de los anteriores.
En el Cuadro de precios nº 1 figurarán, en letra y en número, los precios totales que servirán para la valoración de unidades terminadas, numerados correlativamente.
Estos precios se expresarán en Euros y se redondearán a dos decimales, de acuerdo con la normativa de aplicación del Euro.
En el Cuadro de precios nº 2 figurarán los mismos precios del Cuadro nº 1, descompuestos según los siguientes conceptos:
· Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios para su ejecución.
· La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales, gratificaciones, dietas, etc., que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.
· El resto de obra que incluye: la maquinaría, con los gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación, etc., que en su caso se prevea utilizar en la ejecución de la unidad de obra.
· Presupuestos parciales y Presupuesto General
Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los de los presupuestos parciales y el Presupuesto General, y las unidades de obra se identificarán con las del mismo nombre que figure en los cuadros de precios. Asimismo, quedarán perfectamente definidos cada uno de los resultados parciales que se obtengan, debiendo figurar todos los datos que se empleen en tal medición en la documentación gráfica.
· Presupuesto de ejecución material y Presupuesto base de licitación
Se dividirá en las etapas o capítulos que desarrolle el Proyecto. Incluirá en capítulos independientes el presupuesto de control de Calidad y el de Seguridad y Salud.
Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresarán en Euros y se redondearán a dos decimales, de acuerdo con la normativa de aplicación del Euro.
El Presupuesto base de licitación se formará a partir del presupuesto general de ejecución material agregando el 13 % de gastos generales, y el 6 % de beneficio industrial.
Al presupuesto de licitación se le aplicará el porcentaje de IVA correspondiente.

[bookmark: _Toc62218031]Estudio de Seguridad y Salud 
Se elaborará el correspondiente estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, suscrito por un técnico competente y cuyo presupuesto se incluirá en el presupuesto general del proyecto. 
Deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las Leyes 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás normativa vigente de aplicación.
[bookmark: _Toc62218032]SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
La presentación del trabajo será concreta y coherente con el tema que se desarrolla, siendo lo suficientemente amplia y clara.
Los planos dibujados a escala en formato DIN-A1 se reducirán a DIN-A3, indicando claramente la escala resultante en el sello que se determine. Los originales de los planos (reproducibles) deberán entregarse a la Administración convenientemente empaquetados, junto con una copia en papel de los reducidos.
La documentación se presentará en papel blanco, con numeración de páginas y presentación tipo libro, en tamaño de hoja DIN-A4 para los textos literales y DIN-A3 para los planos reducidos. Todos los documentos se encuadernarán en los tomos necesarios. El conjunto de tomos se presentará en uno o varios cajones de dimensiones y resistencia adecuadas, con la indicación exterior suficiente para su identificación.
Se entregará un (1) ejemplar completo en papel del Proyecto, así como un (1) ejemplar en digital.
Se deberá hacer entrega de toda la documentación escrita y gráfica en soporte informático: los textos en formato Word y los presupuestos parciales en bc3; los planos en Autocad y los archivos GIS en formato SHP. Así mismo, se hará entrega de los archivos ejecutables de todos aquellos estudios técnicos o simulaciones utilizados para el diseño o ejecución del objeto del Contrato. Además de cada documento se entregará una versión informática en formato PDF.
Tanto el Documento Inicial de evaluación de impacto ambiental como el Estudio de Impacto Ambiental se elaborarán de acuerdo a las instrucciones facilitadas en la “Guía para la entrega de la documentación en la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental”, editada por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en el año 2020. Los autores de dichos documentos deberán estar debidamente identificados (nombre, apellido, titulación y nº identificativo, en el caso de que se aporte el nº de colegiado deberá indicarse el Colegio Oficial al que corresponde). 
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[bookmark: _Toc62218034]GENERALIDADES
La Agencia Vasca del Agua designará un técnico, que ejercerá las funciones de Responsable del Contrato, desempeñando los trabajos de coordinación y estableciendo los criterios y líneas generales de actuación del Consultor, quien realizará los trabajos de detalle y será responsable de su exactitud en todo caso.
Serán funciones del Responsable del Contrato, entre otras, las siguientes:
· Supervisar los trabajos de redacción del Proyecto.
· Inspeccionar y coordinar los trabajos, estableciendo criterios de actuación e incorporando todas aquellas ideas o propuestas que se consideren interés.
· Informar de las minutas que se correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el presente Pliego.
· Aprobar el Plan de trabajo propuesto por el Consultor.
· Autorizar y facilitar al Consultor contactos con las Administraciones y organismos oficiales en relación con el presente proyecto.
· Preparar la recepción y liquidación del proyecto.
Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato, todas las relaciones directas del Consultor con la Agencia Vasca del Agua se desarrollarán a través del Responsable del Contrato.
El Adjudicatario deberá designar un interlocutor con suficiente experiencia y acreditada solvencia en este tipo de estudios. Este interlocutor se responsabilizará de todos los trabajos contratados y actuará como representante del Adjudicatario ante el Responsable del Contrato.
Previamente al inicio efectivo de los trabajos, el Adjudicatario presentará a la Administración, para su aprobación, un equipo de solvencia técnica garantizada y con la titulación que se adecue a las funciones a desarrollar. La Administración podrá rechazar razonadamente uno o varios miembros del equipo presentado. En este caso la empresa Adjudicataria deberá sustituirlos, tantas veces como sea necesario, hasta que el Responsable del Contrato dé su aprobación.
La persona designada como interlocutor por parte del Adjudicatario no podrá ser sustituida sin la autorización expresa del Responsable del Contrato. El interlocutor asignado por el Adjudicatario se asegurará de la correcta realización técnica de los trabajos. Deberá, asimismo, facilitar la labor de inspección, comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización de la prestación pactada, proporcionando cuanta información le sea solicitada y poniendo en conocimiento del Responsable del Contrato de cuantas incidencias se produzcan en el desarrollo de los trabajos.
La Administración podrá solicitar, en el transcurso de ejecución de los trabajos, la sustitución de la persona interlocutora.
La Administración podrá exigir al Adjudicatario, en cualquier momento y tantas veces como sea necesario, el cambio, en un plazo máximo de quince (15) días, de las personas que éste tenga adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo
Todo cambio o modificación sobre el trabajo contratado deberá contar con el acuerdo del Director del Contrato que, en todo momento, dará las oportunas indicaciones de los trabajos a seguir.
Serán por cuenta del Adjudicatario todas las operaciones destinadas a subsanar cualquier error o anomalía manifiesta que se detecte en los resultados de los trabajos.
La Administración y el Responsable del Contrato no serán responsables de lo que con plena responsabilidad técnica y legal ordene, controle, proyecte, informe o calcule el Adjudicatario, el cual deberá disponer del personal adecuado y con la titulación legal necesaria para la realización completa del trabajo objeto de este Contrato.
[bookmark: _Toc62218035]CONTACTOS Y REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
Sin perjuicio de la facultad conferida al Responsable del Contrato de poder exigir en cualquier momento la revisión del estado de los trabajos, el Adjudicatario informará a la Agencia Vasca del Agua y al Responsable del Contrato con una periodicidad quincenal sobre la marcha de los trabajos encomendados.
Se tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un acta, que elevará a la consideración del Responsable del Contrato y que conservará en la documentación relativa al mismo.
image2.png




image1.jpeg
ura

ur agentzia
agencla vasca del agua




