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	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS


	Expediente nº: GAB-2026-006
Objeto de la contratación: organización del festival Jakinaldia - Eklipsea
Tipo de contrato: servicios
Procedimiento: abierto
Tramitación: simplificada




INTRODUCCIÓN

Un eclipse solar total es un evento absolutamente excepcional. Desde 1912 no se ha podido observar un eclipse total de sol en la Península Ibérica y no volverá a verse otro hasta 2053 desde el sur de la Península. 
El 12 de agosto de 2026 la franja de totalidad del eclipse solar atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y otras zonas de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. 
El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco quiere celebrar este histórico acontecimiento con la ciudadanía, y al mismo tiempo, aprovechar para difundir el conocimiento científico sobre los eclipses y fomentar el interés y la curiosidad por la astronomía en general.
Para ello impulsará la segunda edición del festival Jakinaldia en torno a la ciencia de los eclipses. Jakinaldia es una iniciativa que nació en el año 2025 con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía a través de una programación cultural diversa que combina conocimiento, creatividad y entretenimiento, en un formato accesible y atractivo para todos los públicos.
Jakinaldia se enmarca en la estrategia del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación para fomentar la difusión social del conocimiento, situar la ciencia en el espacio público y avanzar hacia una sociedad más informada, participativa y democrática.

1.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la conceptualización, organización, comunicación y producción de Jakinaldia 2026, un festival anual de divulgación científica impulsado por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación para acercar la ciencia a la ciudadanía. 

Este evento será desarrollado en la plaza del Matxete y está previsto que tenga un aforo de 700-1000 personas. Tendrá una duración mínima de 6 horas, en horario de tarde. 

2.- SERVICIOS REQUERIDOS
2.1 Conceptualización y Diseño: 
· Desarrollo conceptual y narrativo de la nueva edición de Jakinaldia, siguiendo las especificaciones facilitadas por el Departamento.
· Diseño de imagen gráfica de Jakinaldia siguiendo las especificaciones facilitadas por el Departamento y adaptación a soportes: 
· Folleto digital e imprimible de 2-4 caras que incluya el programa en los dos (euskera y castellano).
· Cartel-poster con el programa en los dos idiomas (euskera y castellano).
· 4 piezas visuales para redes sociales.
· Identificación de los espectáculos y profesionales que participarán en el evento final y diseño de la escaleta del evento final. Especificaciones a tener en cuenta:
· El horario sugerido es comenzar a las 16.30 o 17.00 y terminar en torno a las 22.30-23.00. 
· Se propone reservar las dos (2) primeras horas aproximadamente para una programación orientada a un público infantil-familiar que incluya talleres de ciencia o juegos científicos; espectáculo de payasos, magia o shows participativos de ciencia con humor. 
· Se propone reservar entre 90-120 minutos para espectáculos dirigidos a un público joven y adulto, como monólogos científicos; magia, bertsolaritza, espectáculo artístico, etc. 
· Se propone terminar el evento con un espectáculo de música, danza y/o espectáculo de luces y sonido.
· Se incluirá una actividad de observación nocturna para, al menos, 100 personas, en distintos pases
· Al menos la mitad de la propuesta de espectáculos tendrá que ser en euskera, particularmente en la parte dirigida al público infantil y familiar.
· Los participantes tendrán que guardar equilibrio desde la perspectiva de género.
· Tres (3) reuniones de diseño y coordinación con el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación.
2.2 Comunicación:
· Asesoramiento y apoyo en la estrategia de difusión de la nueva edición de Jakinaldia. (4 horas).
· Redacción de 2 notas de prensa, al menos 10 copies para RRSS y elaboración de 2 reels o videos cortos adaptados a Instagram y Facebook. 
· Realización de un video-resumen de entre 2 y 3 minutos de duración editado con los mejores momentos del evento final. 
· Entrega de una galería fotográfica de un mínimo de 300 fotografías con resolución 1920 x 1080 píxeles.
· Impresión de 2000 copias del folleto y 200 copias del cartel-poster. 
· Servicio de buzoneo para repartir los folletos y colocación de 200 posters en centros culturales, facultades de universidades, centros deportivos, y otros lugares públicos con afluencia ciudadana.
Las notas de prensa deberán entregarse para la primera quincena de junio y el material fotográfico y los videos para la primera quincena de julio como tarde. 

2.3 Preproducción del evento final: Gestión de los permisos necesarios para el uso de espacios públicos. Ajuste de la propuesta de la escenografía y decoración al espacio y escaleta final.

· Contratación del alquiler y transporte del escenario; mobiliario y equipamiento de iluminación, sonido y otros necesarios; así como el servicio de asistencia técnica para desarrollar el evento en la Plaza Matxete de Vitoria-Gasteiz, para un aforo de 700-1000 personas. 
· Contratación, coordinación y apoyo técnico de los proveedores de los espectáculos del evento final.
· La adjudicataria deberá asimismo contratar cualquier seguro que pudiera serle exigible conforme a la legislación sectorial de aplicación al servicio a prestar.
· Diseño y producción (incluida la impresión) de los recursos de comunicación/señalética y decoración necesarios para el evento final.
· Propuesta y contratación de la persona presentadora del evento y redacción de guion.
· Tres (3) reuniones de coordinación y seguimiento de la preproducción con el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación.
2.4 Producción del evento final:
· Montaje, instalación de la estructura, escenario, mobiliario y equipamiento, así como su posterior desmontaje. 
· Implementación de la escenografía, decoración y acomodación de los distintos ambientes. 
· Coordinación con el servicio de asistencia técnica del evento (luces, sonido, etc). 
· Acogida de participantes (proveedores) y coordinación de ensayos y pruebas técnicas.
· Contratación y gestión de personal o staff del evento. Apoyo para control de accesos, asistencia al público y cumplimiento de aforos.
· Regiduría del evento. 
· Realizar la cobertura audiovisual. 

3.-ESPECIFICACIONES A TENER EN CUENTA
3.1 Público destinatario
El festival se dirige a toda la sociedad vasca, por lo que su diseño habrá de ser universal, garantizando los criterios de accesibilidad.
3.2- Uso de las lenguas oficiales en la Comunidad Vasca.
El festival ha de contar con una programación en las dos lenguas oficiales existentes en la Comunidad Vasca: castellano y euskera. 
Todas las producciones y textos deben estar tanto en euskera como en castellano. La organización deberá acreditar que puede ofrecer el servicio en euskera y castellano.
3.3.-Sostenibilidad
La empresa adjudicataria tratará de incorporar criterios de sostenibilidad en todas las fases del trabajo y servicios prestados. Priorizará uso de materiales reciclados/sostenibles y una gestión logística medioambientalmente responsable. 
3.4- Igualdad de género
Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

3.5.- Imagen
Se debe adaptar la imagen gráfica propuesta a todos los elementos y los soportes tanto promocionales como de comunicación (escenario, espacios, carteles/paneles informativos, photocall, contenido audiovisual específico previo a la celebración del evento para su emisión …).
Deberá estar también presente el logo del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, así como el de Jakindari. Todas las producciones y textos deben estar tanto en euskera como en castellano.

4.- RECURSOS MÍNIMOS
MEDIOS MATERIALES
1. Espacio y estructura del escenario
· Escenario modular aprox 8 x 6 m.
· Altura recomendada: 80–100 cm para garantizar visibilidad en vía pública.
· Superficie antideslizante y protegida frente a inclemencias del tiempo.
· Rampa o escalera de acceso con barandilla.
· Zona trasera con cortinaje (o similar) para cambios rápidos 
2. Sonido
· Equipo de sonido apto para espacio abierto:
· 2–4 cajas frontales (PA principal).
· 2 monitores de escenario.
· Mesa de mezclas, mínimo 8 canales.
· Micrófonos:
· 2 micrófonos de diadema o solapa 
· 1 micrófono inalámbrico de mano 
· 1–2 micrófonos de ambiente o de apoyo según el espectáculo final.
· Reproductor de audio (portátil, USB o conexión minijack/BT) para músicas de entrada y efectos.
· Técnico de sonido durante toda la jornada.

3. Iluminación
· Estructura de iluminación montada en truss delantero y/o lateral.
· Pack recomendado:
· 4–6 focos LED frontales para iluminación de caras.
· 2–4 PAR LED laterales para profundidad.
· 1–2 barras LED o efectos moderados para el cierre.
· Control DMX con mesa básica.

4. Energía eléctrica
· Toma eléctrica de mínimo 5 kW (evento pequeño/medio).
· Cuadros de protección eléctrica con magnetotérmicos y diferenciales.
· Cableado protegido y canalizado para no interferir en el paso de público.

5. Otros elementos recomendados
· Mesa de control ubicada a 8–12 m del escenario.
· 100 sillas para público 
· 8 mesas (180x80) rectangulares y 40 sillas (tamaño infantil) para actividades infantiles 

MEDIOS HUMANOS
La empresa contratista deberá poner a disposición del servicio contratado un equipo humano multidisciplinar:
Los perfiles deberán cumplir los siguientes requisitos: 
· Coordinador/a ejecutivo/a del evento, que será interlocutor/a con el equipo responsable del proyecto que la entidad contratante designe. Contará con el título de B2 o equivalente en euskera y un mínimo de 3 (tres) años de experiencia en la coordinación de eventos similares.  
· Responsable de comunicación, con titulación universitaria en marketing, comunicación, publicidad, diseño o bellas artes. Contará con el título de B2 o equivalente en euskera y al menos 3 (tres) años de experiencia en comunicación y desarrollo de contenidos.
· Responsable técnico, con titulación universitaria en ingeniería o grado superior (técnico superior en producción de audiovisuales y espectáculos; técnico superior en sonido para audiovisuales y espectáculos; técnico superior en iluminación y tratamiento de imagen) y experiencia de al menos 3 (tres) años en producción o dirección técnica de eventos culturales o festivales en espacio público, incluyendo montaje de estructuras, coordinación técnica, gestión de proveedores y cumplimiento de normativa de seguridad.
· Técnico/as de dinamización y atención al público. El equipo contará con, al menos, una persona con experiencia demostrada de un mínimo de 3 años (tres) en la dinamización de eventos culturales participativos. Se encargará de la gestión de personas contratadas para la atención al público.

5.- OTROS ASPECTOS DE LA CONTRATACIÓN
La entidad adjudicataria habrá de acreditar los recursos personales y materiales necesarios y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada. Para ello, podrá llevar a cabo las subcontrataciones que resulten necesarias. 
La empresa adjudicataria asumirá además los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial, incluyendo las derivadas de los servicios subcontratados.
La empresa adjudicataria mantendrá la necesaria comunicación con el Departamento de Universidades, Ciencia e Innovación en el desarrollo de sus responsabilidades y tareas, bien a través de reuniones presenciales y/o a través de otros canales de comunicación.
El Departamento de Universidades, Ciencia e Innovación se reserva el derecho de hacer un seguimiento en todo momento de la realización y desarrollo del plan de trabajo de la empresa adjudicataria, a fin de que se cumplan las condiciones fijadas en el presente pliego.
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