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	ATAUNGO UDALERRIKO 11. eta 16. POLIGONOETAKO LANDA-LURZORUKO LURZATIAK MUGATZEKO XEDAPEN TEKNIKOEN AGIRIA

[bookmark: _Toc81303183][bookmark: _Toc234402950]
Sarrera
Ataungo udalerriko landa-lurzatien mugak nahasgarriak dira maiz, eta ez dute definizio kartografikorik. Sarritan, muga horien kartografia ez dago behar bezala eguneratuta.
Nekazaritza eta basozaintzako ustiategietako titularren batez besteko adina altua da, eta belaunaldien arteko erreleboa eskasa da. Errelebo-falta horrek partzela-mugei buruzko ezagutza galtzea dakar. Arestian azaldutako egoerak akatsak eta zailtasunak eragiten ditu maiz landa-lurzatiei eragiten dien edozein ekintzatan; beraz, guztiz komenigarria eta beharrezkoa da Ataungo udalerriko landa-lurzatien definizio kartografikoa eguneratzea.
Azken batean, landa-partzelen mugak ezagutzea funtsezkoa da finka horiek kudeatzen jarraitu ahal izateko.
[bookmark: _Toc81303184][bookmark: _Toc234402951]Helburua
Lanen helburua hauxe da: mugakideen arteko akordioaren bidez eta Ataungo udalerriko 11. eta 16. poligonoetako lurzatien altxatze topografikoaren bidez, landa-lurzatiak mugatzea, Gipuzkoako Foru Aldundiko Katastro Zerbitzuan informazioa zuzendu ahal izango delarik.
Proiektu hau Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak lagunduko du diruz, eta, beraz, Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa-lurzoruko lursailak mugatzeko laguntzen oinarri arautzaileetan adierazitakoa bete beharko da (GAOn argitaratu zen 2026eko otsailaren 3an).
[bookmark: _Toc81303185][bookmark: _Toc234402952]Metodologia
Helburua betetzeko, fase hauek aurreikusten dira:
· Informazioa biltzea
· Informazioa prestatzea eta jabeekin bilera egitea
· Akordioen jarraipena egitea eta dokumentazioa jasotzea
· Datuak jaso eta prozesatzea
· Amaierako dokumentuak entregatzea
· Katastroan aldaketak bideratzea
[bookmark: _Toc81303186][bookmark: _Toc234402953]Informazioa biltzea
Kontratistak zehaztu beharko du zer informazio-iturri erabiliko diren proiektua hasteko behar diren datuak izateko.
[bookmark: _Toc81303187][bookmark: _Toc234402954]Informazioa prestatzea eta jabeekin bilera egitea
Kontratistak jabeei entregatu beharreko fitxak eta planoak egiteko bildutako datuei egingo zaien prozesua zehaztuko du. Era berean, zehaztuko du nola azalduko zaizkien jabeei proiektuaren helburua eta faseak, eta zer informazio emango zaien mugakideen arteko akordioa lortzeko.
[bookmark: _Toc81303188][bookmark: _Toc234402955]Akordioen jarraipena egitea eta dokumentazioa jasotzea
Kontratistak jabeei egingo dien jarraipena zehaztuko du, mugakideen arteko akordioak lortzeko, eta informazioa nola eman beharko den aztertuko du.
Datuak jaso eta prozesatzea
Kontratistak mugak nola altxatuko dituen zehaztuko du, jabeekin batera. Altxatzearen ondoren, jasotako datuak nola prozesatu eta editatuko dituen azalduko du, lurzatiaren ETRS89 sisteman geoerreferentziatutako planoa lortu arte.  Lanen ondorioz sortutako informazio kartografiko guztia ETRS89 erreferentzia geodesiko ofizialean eta UTM 30N koordenatu-sisteman entregatuko da, kontratua gauzatzen den unean indarrean dagoen araudiak bestelakorik ezartzen ez badu.
[bookmark: _Toc81303189][bookmark: _Toc234402956]Amaierako dokumentuak entregatzea
Kontratistak zehaztuko du zer nolako dokumentazioa entregatuko dien jabeei, udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako eta Habitaten Kudeaketako Zerbitzuari eta Ogasuneko katastro zerbitzuari. 

Kontratua amaitzean, gutxienez honako dokumentazioa entregatuko da:
· Amaierako memoria teknikoa.
· Mugatutako lursail guztien planoak PDF formatuan.
· Plano editagarriak DWG edo DXF formatuan.
· GIS informazioa SHP edo GML formatuan.
· Koordenatuen taulak CSV edo Excel formatuan.
· Lursail bakoitzaren identifikazio-fitxa.
· Katastro Zerbitzuan aurkezteko beharrezko dokumentazioa, dirulaguntzaren oinarri arautzaileek eskatzen duten edukiarekin.
Dokumentazio guztia euskarri digitalean entregatuko da.

	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICA PARA EL DESLINDE DE PARCELAS DEL SUELO RURAL DE LOS POLÍGONOS 11 y 16 EN EL MUNICIPIO DE ATAUN

[bookmark: _Toc77763307][bookmark: _Toc234402958]Introducción
Los límites de las parcelas rústicas en el municipio de ATAUN son con frecuencia confusos y adolecen de una falta de definición cartográfica. Con frecuencia la cartografía de estos límites no está convenientemente actualizada. 
La edad media de los titulares de las explotaciones agroforestales es elevada, apreciándose un déficit de relevo generacional. Esta falta de relevo conlleva una pérdida de conocimiento  de los límites parcelarios. La situación anteriormente expuesta ocasiona frecuentes errores y dificultades en cualquier operación que afecta a las parcelas rústicas, por lo que es del todo conveniente y necesaria la actualización de la definición cartográfica de las parcelas rústicas en el municipio de ATAUN.
En definitiva, el conocimiento de los límites de las parcelas rústicas es fundamental para que estas fincas puedan seguir gestionándose.
[bookmark: _Toc77763308][bookmark: _Toc234402959]Objetivo
El objetivo de los trabajos es deslindar, mediante el acuerdo entre colindantes y el levantamiento topográfico de las parcelas de los polígonos 11 y 16 en el municipio de ATAUN, subsanando la información en el Servicio de Catastro de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Este proyecto será subvencionado por el Departamento de Promoción Económica Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por lo que se deberá cumplir lo indicado en las bases reguladoras de las ayudas para el deslinde de las parcelas del suelo rural del Territorio Histórico de Gipuzkoa publicado en el BOG el 3 de febrero de 2026.
[bookmark: _Toc77763309][bookmark: _Toc234402960]Metodología
Para cumplir el objetivo, se contemplan las siguientes fases:
· Recopilación de información
· Preparación de información y reunión con propietarios
· Seguimiento de los acuerdos y recepción de documentación
· Levantamiento y procesamiento de datos
· Entrega de documentos finales
[bookmark: _Toc77763310][bookmark: _Toc234402961]Recopilación de información
El contratista deberá definir las fuentes de información que se utilizarán para disponer de los datos necesarios para iniciar el proyecto.
[bookmark: _Toc77763311][bookmark: _Toc234402962]Preparación de información y reunión con propietarios
El contratista detallará el proceso que se realizará a los datos recopilados para confeccionar las fichas y planos a entregar a los propietarios. Así mismo detallará cómo se explicará a los propietarios el objetivo del proyecto y las fases del mismo y qué información se le entregará para conseguir el acuerdo entre colindantes.
[bookmark: _Toc77763312][bookmark: _Toc234402963]Seguimiento de los acuerdos y recepción de documentación
El contratista detallará el seguimiento que realizará a los propietarios para conseguir los acuerdos entre colindantes y cómo se deberá entregar la información para su estudio.
[bookmark: _Toc77763313][bookmark: _Toc234402964]Levantamiento y procesamiento de datos
El contratista detallará cómo realizará el levantamiento de las lindes, acompañado por los propietarios. Tras el levantamiento, explicará cómo realizará el procesado y edición de los datos levantados hasta conseguir el plano de la parcela georeferenciado en ETRS89. Toda la información cartográfica generada como consecuencia de los trabajos se entregará en el sistema oficial de referencia geodésico ETRS89, proyectado en UTM huso 30N, salvo que la normativa vigente en el momento de la ejecución del contrato establezca otro sistema oficial.
[bookmark: _Toc77763314][bookmark: _Toc234402965]Entrega de documentos finales
El contratista detallará qué documentación entregará al Ayuntamiento, a los propietarios, al Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Diputación Foral de Gipuzkoa y al servicio de Catastro.

A la finalización del contrato, el adjudicatario deberá entregar, como mínimo, la siguiente documentación:

· Memoria técnica final.
· Planos de todas las parcelas deslindadas en formato PDF.
· Planos editables en formato DWG o DXF.
· Información geográfica en formato SHP o GML.
· Tabla de coordenadas en formato CSV o Excel.
· Ficha individualizada de cada parcela.
· Documentación necesaria para la tramitación de las modificaciones ante el Servicio de Catastro, conforme a lo previsto en las bases reguladoras de la subvención, en su caso.
Toda la documentación deberá entregarse en soporte digital.
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