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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN RÉGIMEN DE AUTOCONSUMO EN EDIFICIO DE SERVICIOS CENTRALES DE LANBIDE EN VITORIA-GASTEIZ.

 
1. OBJETO DEL CONTRATO:
El objeto de este contrato es la ejecución de obras de instalación fotovoltaica en régimen de autoconsumo con compensación de excedentes con vertido a red en el edificio de Lanbide en Servicios Centrales en calle Jose Atxotegi nº 1 en Vitoria-Gasteiz. El proyecto de ejecución redactado por el estudio de ingeniería: Iraia ingenieros S.L. firmado por Iñaki Ruiz Aracama.  

2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y OTRAS OBLIGACIONES DEL EMPRESA ADJUDICATARIA  

VISITA DE CONOCIMIENTO DEL EDIFICIO:
Las empresas que deseen presentarse a la licitación tiene la posibilidad de acudir a la visita de conocimiento del edificio para conocer las características del edificio en el que se realizarán las instalaciones, así como la situación, estado y condiciones en que se encuentra, accesos etc… 

REVISIÓN DEL PROYECTO.
La empresa adjudicataria deberá conocer el Proyecto Técnico en su integridad de manera previa. Tras su análisis detallado, tendrá en cuenta cualquier circunstancia que pueda afectar al desarrollo de los trabajos que se contratan.
En caso de que la empresa adjudicataria detectara algún error, omisión o defecto que pudiera afectar a la ejecución y/o desarrollo de los trabajos que tiene adjudicados, deberá ponerlo en conocimiento de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo por escrito en el plazo máximo de 7 días contados a partir de la notificación de la adjudicación y siempre con anterioridad a la firma del contrato correspondiente. En caso contrario se sobreentiende que acepta y asume la situación en la que se encuentra, sin que proceda a partir de ese momento reclamación por dicho concepto. En este caso, se sobreentiende que el contratista considera completa la documentación entregada y suficiente para la ejecución de las obras, no pudiendo durante la ejecución de las mismas presentar reclamaciones económicas o de cualquier otro tipo, por aspectos relacionados con el alcance y contenido del proyecto sobre los que no haya alertado o puesto de manifiesto su disconformidad razonada en dicho plazo.

CRONOGRAMA Y PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
Una vez adjudicada la obra y con carácter previo al inicio de los trabajos, la empresa adjudicataria deberá presentar para su aprobación por parte de la Dirección Facultativa de la obra y el visto bueno de Lanbide, un planning de obra adaptado a aquellas características específicas de su propuesta que no contradigan lo previsto en el proyecto y que faciliten el seguimiento y verificación de los trabajos. Este planning debe ser entregado en el plazo de 10 días naturales contados desde la recepción de la comunicación de la adjudicación del contrato. Al día siguiente hábil, se celebrará una reunión entre las partes interesadas para su presentación, análisis y en su caso adaptación, a las directrices y prioridades que marque la Dirección Facultativa de la obra. La empresa adjudicataria quedará obligado a ir adaptando su planificación a los distintos condicionantes que puedan ir surgiendo en el transcurso de la obra y en todo caso a las directrices que en su caso indique la Dirección de obra facultativa. Cada vez que sea necesaria una adaptación, el planning ya adaptado será objeto de aprobación por parte de la Dirección Facultativa de la obra, con el visto bueno de Lanbide.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO 
Para la coordinación y seguimiento de las obras se establecerá de común acuerdo entre las tres partes Lanbide, Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria un sistema de reuniones periódicas a determinar periodicidad, con obligada asistencia de un representante cualificado de cada parte, más, en su caso, las personas que cada parte estime necesarias para el tratamiento de los temas establecidos en el Orden del Día que las convoque. Será requisito imprescindible la designación de un jefe de obra por parte de la empresa adjudicataria que deberá ostentar la representación de éste, y será el único interlocutor/a válido y que organizará los trabajos, recibiendo las órdenes por la Dirección Facultativa. En dichas reuniones, se tratará del desarrollo y marcha de las obras, analizándose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimirán las diferencias o se establecerán las medidas del tipo que fuese a propuesta de alguna de las partes, con su reflejo en las Actas suscritas por la Dirección Facultativa y firmadas por todos y su carácter vinculante en los casos de acuerdo, siempre que legalmente no necesiten de aprobación por parte del órgano de contratación. La Dirección Facultativa será la responsable de levantar Acta de cada reunión, la cual será enviada a todos los participantes de la reunión para su revisión y correcciones (si alguna de las partes lo estima necesario) antes de su firma durante la siguiente reunión. El Acta contendrá un resumen de todo lo hablado sobre cada tema en concreto, indicando la acción requerida para su desarrollo y el agente responsable correspondiente. Las Actas de las reuniones serán enviadas, no más de 3 días hábiles después de la celebración de la reunión, a los asistentes. Las Actas, una vez firmada por las partes, se irán incorporando al contrato. La transmisión de las diversas órdenes, y su recepción por el contratista correspondiente, deberá ser reflejada en dichas Actas que se añadirán al Libro de Órdenes, o se archive a disposición de la Dirección Facultativa, quien podrá verificar la recepción final de la misma. 

HORARIOS Y FECHAS DE TRABAJO 
Serán de aplicación las ordenanzas reguladoras del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en su normativa de ejecución de obras, junto con los horarios y condiciones que, a su vez, establezca el convenio colectivo de aplicación a los/as trabajadores/as que realicen la prestación. 
En caso de que excepcionalmente fuera necesario o se acordase realizar trabajos fuera de los horarios y fechas establecidas, se impondrán los límites sonoros adecuados, y corresponderá a la empresa adjudicataria y será de su cuenta la ejecución de las instalaciones provisionales, la disposición de medios auxiliares y la adopción de medidas de seguridad especificas a tal efecto, sin que ello suponga derecho alguno a reclamar precios contradictorios ni indemnización de ningún tipo. 

INICIO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos deberán iniciarse en el plazo fijado en el momento de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. Antes del inicio de las Obras se levantará Acta del Estado del edificio tanto exterior como interior y del acceso de acera rodado. Las actas deberán incluir suficientes fotografías de los elementos que se encuentren de forma que sean comprensibles. 

ENTORNO DE LA OBRA 
Será de cuenta y responsabilidad de la empresa adjudicataria la reparación/o reposición de las canalizaciones aéreas o enterradas, pavimentos, bordillos, arboles, cerramiento de piedra y metálico o firmes de calzadas que hayan resultado afectados en el transcurso de la obra. 
La empresa utilizara el parking del edificio y podrá ubicar casetas de obra en las instalaciones del edificio de Servicios Centrales de Lanbide.  Limpieza de viales: Será obligación del contratista mantener en correcto estado de conservación, limpieza y uso, los viales que se vean afectados por el paso de vehículos procedentes y/o con destino a la obra. Se mantendrá limpia la zona peatonal de la calle afectada por el paso de vehículos de la obra.

SELECCIÓN Y GESTION DE RESIDUOS
Tanto la extracción de productos de desescombro como el suministro y acopio de materiales, se hará en vehículos de adecuado tamaño en relación con las condiciones de los viales y entorno de la obra para evitar o minimizar daños a los cerramientos del edificio, mobiliario, aparcamientos, farolas, etc…
Se establece como obligación contractual de la empresa adjudicataria la de seleccionar en el edificio de las obras, los residuos a gestionar, deberán ser seleccionados y separados según su naturaleza con carácter previo a su carga y transporte a planta de tratamiento, vertedero o equivalente. Igualmente deberá separar y seleccionar los residuos de distinta naturaleza que conforman los RCD-s de Nivel 2, que en su caso serán alojados en contenedores dispuestos al efecto para su posterior evacuación y tratamiento separativo.
Deben entenderse incluidos en los precios de los capítulos presupuestarios de Gestión de Residuos, los importes tanto del citado tratamiento separativo y selección que debe efectuar el contratista de los distintos tipos de residuos de construcción y demolición RCD-s, su carga y transporte, como los de su tratamiento y gestión, incluidas los precios de su tratamiento y las tasas de vertido en su caso. 
La certificación de cualquier importe en concepto de abono de las cantidades presupuestadas en el capítulo de Gestión de Residuos se hará previa justificación de la entrega de los residuos para su tratamiento o gestión, contra la presentación de los correspondientes albaranes que permitan la correcta identificación de los envíos, cumplimentados con fechas, matrículas de vehículos, naturaleza procedencia de las cargas, peso/volumen y cuantos datos considere necesarios la Dirección Facultativa de las obras. La empresa adjudicataria deberá tener en cuenta esta obligación a la hora de confeccionar la propuesta económica que deberá incluir en su plica. 

ACOPIO DE MATERIALES
Los materiales y maquinaria tienen que estar ubicados en el interior de la parcela, no pudiéndose acopiar ni siquiera temporalmente, sobre la vía pública. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la vigilancia de los materiales almacenados, sin poder reclamar indemnización alguna por su posible desaparición o deterioro. 
MUESTRAS 
LA empresa adjudicataria proveerá a sus expensas muestras de materiales que la Dirección Facultativa considera necesarios para la ejecución de las obras, debiendo mantenerlas en perfecto estado de conservación para facilitar su posterior examen y contraste, una vez que hayan sido aprobadas o aceptadas por la Dirección Facultativa de la obra y por Lanbide. 

REQUISITOS PREVIOS A LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 
El plazo máximo de ejecución del contrato – 4 meses - incluye además del de la propia ejecución de las obras y entrega de la documentación final de la misma, el de legalización hasta la obtención de las autorizaciones de puesta en servicio de todas las instalaciones técnicas del edificio expedidas por los organismos públicos competentes, así como la tramitación de las ayudas correspondientes en el EVE. 
Condiciones previas a la recepción de las obras: La empresa adjudicataria deberá prever que la Dirección facultativa no podrá elevar al órgano de contratación la solicitud de recepción de las obras, si en dicho momento no se dispone como mínimo de:
 • La documentación gráfica precisa de los planos finales de obra que recojan lo realmente ejecutado en la obra. Esta documentación deberá incluir la correspondiente a los proyectos de instalaciones tramitados ante la Delegación Territorial de Industria e Innovación del Gobierno Vasco. 
• Los justificantes de presentación en su registro de entrada, sellados por la Delegación Territorial de Industria e Innovación del Gobierno Vasco, de las solicitudes de puesta en servicio de todas las instalaciones que deban tramitarse ante dicho organismo.
• La realización de las inspecciones por Organismos de Control Autorizados (OCA). 
Recepción de las obras: Una vez que se haya podido cumplir con el trámite anterior, la recepción de las obras objeto de contrato no podrá llevarse a cabo, aplicándose en su caso las penalizaciones previstas en los pliegos del concurso, si previamente a dicho acto no se aportan por parte la empresa adjudicataria, las correspondientes autorizaciones de puesta en servicio de todas ellas, expedidas por la Delegación Territorial de Industria e Innovación del Gobierno Vasco.



DOCUMENTACIÓN ANEXA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.
A.) PROYECTO DE EJECUCCIÓN:
1. Memoria
1.1 Cálculos
1.2 Control de calidad
1.3 Gestión de residuos
1.4 Estudio Básico de Seguridad y salud
2. Planos
3. Pliego de condiciones
4. Presupuesto
5. ANEXO 1: FICHAS TECNICAS ELEMENTOS.
6. ANEXO 2: MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y MONITORIZACIÓN
3. GARANTÍAS

	ELEMENTO
	GARANTIA minimo (AÑOS)

	MODULO FOTOVOLTAICO
	25

	INVERSOR 50KW
	10

	INVERSOR 40KW
	10

	CUADRO ELÉCTRICO AGRUPACIÓN 
	2

	SISTEMA MONITORIZACIÓN ENERGÍA
	3

	ESTRUCTURA SOLARBLOCK
	10
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